## Hoja1
| Iter 1 | Iter 2 | Iter 3 | Iter 4 | Iter 5
Benjamin Rosas | 2024-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01
Fundación UNISOL | Contenidos, campañas de voluntarios | Campañas de recaudación, Padrinos a distancia | Padrinos a distancia, Notificaciones | Correcciones defensa Entrega Documento + CD
Note on C5: Mar 03 Backlog Agenda Sprint 1 Demo cambio de estilo lun 17 Blog Noticias Mar 24 Calendario Visitas voluntarios
Note on D5: Benjamin: jue 26: Pruebas Mar 1: Galeria de imágenes Jue 8: Videos Mar 15: Adm. Campañas Adm. Padrinos, ahijados Demo
Note on E5: Benjamin: Jueves 17 Agenda visitas ahijados Contenido a visita Martes 22 Repositorio de contenido de visitas Herramienta editor de traducciones Jueves 24 Notificaciones Mailing list

## Backlog
Tema | ID | User story | Criterio de aceptación
Organización y Proyectos | MDC1 | Como Administrador Quiero Editar la información de la organización Para poder ser vista en la página principal | a) Guardar cambios en la db b) Mostrar cambios en el sistema
Organización y Proyectos | MDC2 | Como Administrador Quiero agregar proyectos a mi organización Para poder ser vistos en las páginas de cada proyecto | a) Nuevo proyecto en la db b) Visualizar proyecto activo en el sistema
Organización y Proyectos | MDC3 | Como Administrador Quiero editar la información de los proyectos Para poder actualizar mis proyectos | a) Actualizar datos del proyecto en db
Organización y Proyectos | MDC4 | Como Administrador Quiero eliminar mis proyectos Para poder descartar los proyectos terminados y/o sin ejecución | a) Eliminar todos los contenidos y elementos relacionados con el proyecto
Organización y Proyectos | MDC5 | Como Administrador Quiero agregar páginas genéricas Para poder presentar información genérica | a) Visualización de las páginas genericas b) Visualizar los datos agregados en cada página
Organización y Proyectos | MDC6 | Como Administrador Quiero agregar páginas informativas Para poder presentar información adicional a la organización/proyecto | a) Visualización de las páginas informativas b) Listar páginas informativas
Organización y Proyectos | MDC7 | Como Administrador Quiero actualizar los datos de mis páginas Para poder proporcionar datos actualizados y/o corregir la información | a) Actualizar la información en la db b) Visualizar correctamente la información actualizada de la página
Organización y Proyectos | MDC8 | Como Administrador Quiero eliminar páginas Para poder descartar páginas que ya no sean requeridas | a) Registro eliminado en la db b) No se muestra mas en el sistema la página eliminada
Organización y Proyectos | MDC9 | Como Usuario Quiero visualizar páginas asociadas a Organización/Proyecto Para poder promocionar campañas | a) Visualizar correctamente página en la organización y proyecto correspondiente
Organización y Proyectos | MDC10 | Como Usuario Quiero solicitar información de contacto Para poder solicitar mas información acerca de la organización/proyecto | a) Formulario de contacto b) Guardar y enviar solicitud de contacto con información agregada por el usuario
Organización y Proyectos | MDC11 | Como Administrador Quiero agregar un nuevo blog Para poder proporcionar artículos y notas acerca de la organización y sus proyectos | a) Nuevo registro de entidad blog en la db b) Visualizar correctamente la información del blog
Organización y Proyectos | MDC12 | Como Administrador Quiero actualizar un blog Para poder mantener actualizado y/o corregir errores en un blog | a) Actualizar los datos de la entidad en la db b) Visualizar correctamente los cambios realizados
Organización y Proyectos | MDC13 | Como Administrador Quiero eliminar blog Para poder descartar blogs que no sean necesarios dentro el sitio | a) Quitar registro de entidad blog de la db b) No se visualiza el blog eliminado en el sistema.
Organización y Proyectos | MDC14 | Como Administrador Quiero agregar una nueva noticia Para poder difundir información de las actividades y acontecimientos concernientes en organización/proyectos | a) Nuevo registro de entidad noticia en la db b) Visualizar correctamente la noticia nueva en el sistema.
Organización y Proyectos | MDC15 | Como Administrador Quiero actualizar una noticia Para poder corregir información de la noticia | a) Actualizar los datos de la entidad en la db b) Visualizar correctamente los cambios realizados
Organización y Proyectos | MDC16 | Como Administrador Quiero eliminar noticia Para poder descartar noticias que no sean requeridos en el sistema | a) Registro de entidad blog eliminado en la db b) La noticia ya no está disponible en el sistema
Organización y Proyectos | MDC17 | Como Administrador Quiero registrar cuenta de usuario Para poder agregar usuarios al sistema | a) Nuevo usuario registrado en la db b) Visualizar correctamente la información del usuario en el administrador de usuarios c) Dependiente el tipo de usuario el mismo puede acceder al área reservada correspondiente.
Organización y Proyectos | MDC18 | Como Administrador Quiero eliminar cuenta de usuario Para poder descartar cuentas que no sean necesarias en el sistema | a) Registro de cuenta de usuario eliminado en la db b) La cuenta de usuario queda des-habilitada para usar el sistema
Organización y Proyectos | MDC19 | Como Administrador Quiero agregar un nuevo evento Para poder registrar información acerca de un evento de la Organización/Proyecto | a) Nuevo registro de entidad evento en la db b) Visualizar correctamente el evento en el calendario y el sistema
Organización y Proyectos | MDC20 | Como Administrador Quiero editar un evento Para poder actualizar datos del evento | a) Datos actualizados del evento en la db b) Se visualizan correctamente los datos en el calendario y el sistema
Organización y Proyectos | MDC21 | Como Administrador Quiero eliminar un evento Para poder descartar eventos cancelados o que no sean necesarios | a) Registro eliminado dentro la db b) El evento no esta disponible ni en el calendario ni el sistema
Organización y Proyectos | MDC22 | Como Administrador Quiero visualizar mis eventos en un calendario Para poder tener una ayuda visual al administrar mis eventos | a) Visualizar un calendario con los eventos registrados b) Modos (mes-día-año) c) Los eventos se muestran en la posición adecuada dentro del calendario
Campañas | CAA1 | Como Administrador Quiero agregar una campaña de recaudación Para poder proporcionar información de una campaña de recaudación de fondos o bienes organizada por la fundación | a) Registro en la db de la campaña b) Datos correctos de medidas, metas y fechas límites c) Visualizar la campaña correctamente en el sistema
Campañas | CAA2 | Como Administrador Quiero actualizar la información de la campaña Para poder corregir los datos de la campaña | a) Los datos son actualizados correctamente en la db y el sistema b) Visualizar los cambios correctamente
Campañas | CAA3 | Como Usuario Quiero visualizar las campañas activas en el sistema Para poder promocionar mi campaña de recaudación | a) Visualizar correctamente las campañas asociadas a la organización/proyecto
Campañas | CAA4 | Como Administrador Quiero agregar una contribución a una campaña de recaudación Para poder actualizar los estados y avance de la recaudación | a) Registro de la contribución a la campaña correspondiente en la db b) Visualizar las contribuciones a la campaña
Campañas | CAA5 | Como Administrador Quiero agregar una campaña de voluntariado Para poder promocionar el trabajo de voluntariado en los proyectos de la fundación | a) Registro de campaña voluntario en la db b) Visualizar correctamente la nueva campaña de voluntariado
Campañas | CAA6 | Como Administrador Quiero actualizar información de campaña de voluntariado Para poder agregar o corregir datos de la campaña de voluntariado | a) Datos actualizados correctamente guardados en la db b) Visualizar correctamente los cambios realizados
Campañas | CAA7 | Como Administrador Quiero eliminar una campaña de voluntariado Para poder descartar una campaña de voluntariado | a) Registro eliminado en la db b) Solicitudes asociadas eliminadas c) No se visualiza la campaña eliminada en el sistema
Campañas | CAA8 | Como Usuario Quiero registrar mi solicitud de trabajo voluntario Para poder ser aceptado como voluntario de la campaña | a) Registro de la solicitud en la db b) Visualizar las solicitudes a la campaña asociada en el área administrativa
Campañas | CAA9 | Como Administrador Quiero aceptar las solicitudes de voluntariado Para poder coordinar tareas con los voluntarios aceptados | a) Usuarios tipo voluntario para solicitudes aceptadas b) Nuevo calendario de coordinación para cada voluntario c) Notificación a voluntario
Campañas | CAA10 | Como Administrador Quiero eliminar solicitudes de voluntario Para poder filtrar solicitudes | a) Solicitud borrada de la db b) La solicitud no se vuelve a visualizar en la campaña asociada
Campañas | CAA11 | Como Administrador Quiero administrar eventos y actividades del voluntario Para poder coordinar actividades | a) Visualizar calendario asociado b) Agregar eventos y actividades en el calendario
Campañas | CAA12 | Como Voluntario - Administrador Quiero comentar en un actividad propuesta Para poder coordinar la actividad asociada | a) Comentario agregado al evento registrado en la db b) Visualización correcta de los comentarios asociados
Campañas | CAA13 | Como Administrador Quiero agregar el avance de la actividad Para poder evaluar el avance de la actividad | a) Registro en la db el porcentaje de avance b) Visualizar el porcentaje de avance en la actividad
Campañas | CAA14 | Como Administrador Quiero actualizar una actividad planteada Para poder corregir información coordinada con el voluntario | a) Registro de datos corregidos en la db b) Los datos anteriores son guardados para realizar un seguimiento a los cambios c) Visualizar los datos originales y los datos modificados de la actividad
Padrinos a distancia | PAD1 | Como Monitor de padrinos Quiero agregar a un padrino Para poder registrar a un padrino asociado al proyecto | a) Creación del registro de padrino dentro la db b) Visualización correcta de la información agregada del padrino.
Padrinos a distancia | PAD2 | Como Monitor de padrinos Quiero actualizar registro de padrino Para poder corregir o agregar información de un padrino | a) Se guardan correctamente los datos actualizados del padrino b) Visualización correcta de los cambios realizados
Padrinos a distancia | PAD3 | Como Monitor de padrinos Quiero eliminar el registro de padrino Para poder descartar un registro erróneo | a) El registro se elimina de la db b) No se visualiza la información del padrino en el sistema
Padrinos a distancia | PAD4 | Como Monitor de padrinos Quiero agregar a un ahijado Para poder registrar a un niño disponible para recibir un padrinazgo | a) Nuevo registro ahijado con los respectivos datos en la db b) Se visualiza correctamente la información del nuevo ahijado
Padrinos a distancia | PAD5 | Como Monitor de padrinos Quiero actualizar registro de ahijado Para poder corregir o agregar información de un ahijado | a) Se salvan correctamente los datos en la db b) Visualización de datos actualizados del ahijado
Padrinos a distancia | PAD6 | Como Monitor de padrinos Quiero eliminar registro de un ahijado Para poder descartar un registro erróneo | a) El registro del ahijado se elimina de la db b) No se visualiza la información concerniente al registro eliminado
Padrinos a distancia | PAD7 | Como Monitor de padrinos Quiero registrar un nuevo padrinazgo Para poder empezar un seguimiento a la relación de padrinazgo entre padrino ahijado | a) En la db se registra la relación padrinazgo entre ahijado y padrino, ambos registrados b) Se visualiza la relación dentro de la administración de padrinazgos
Padrinos a distancia | PAD8 | Como Monitor de padrinos Quiero finalizar un padrinazgo Para poder concluir el seguimiento a una relación de padrinazgo | a) Padrinazgo en estado inactivo b) No se pueden realizar mas registros de documentos o eventos en padrinago
Padrinos a distancia | PAD9 | Como Monitor de padrinos Quiero registrar un documento Para poder adjuntar información concerniente al ahijado | a) Documento disponible en la carpeta correspondiente al ahijado
Padrinos a distancia | PAD10 | Como Monitor de padrinos Quiero registrar un evento Para poder gestionar las visitas realizadas a los ahijados | a) Evento registrado en la db b) Visualización correcta del evento dentro del calendario del ahijado
Padrinos a distancia | PAD11 | Como Monitor de padrinos Quiero comentar un evento Para poder adjuntar información extra en un evento | a) Comentario guardado correctamente dentro de la db b) Visualización correcta del comentario, fecha, autor
Padrinos a distancia | PAD12 | Como Monitor de padrinos Quiero asociar un padrinazgo a un monitor padrinos Para poder asignar a un monitor al padrinzago | a) Se guarda la relación padrinazgo- monitor correctamente en la db b) El monitor asignado visualiza correctamente el padrinazgo asignado
Padrinos a distancia | PAD13 | Como Monitor de padrinos Quiero enviar un correo a un padrino Para poder enviar un informe del padrinazgo y el estado del ahijado | a) Se registra el mensaje correctamente b) Envío correcto de correo a través del sistema

## Sprint 1
Tema | ID | User story | Criterio de aceptación | Sprint | Status | 50 | 90 | Días
Organización y Proyectos | MDC1 | Como Administrador Quiero Editar la información de la organización Para poder ser vista en la página principal | a) Guardar cambios en la db b) Mostrar cambios en el sistema | Sprint 1 | Accepted | 1.0 | 1.0 | 0.5
Organización y Proyectos | MDC2 | Como Administrador Quiero agregar proyectos a mi organización Para poder ser vistos en las páginas de cada proyecto | a) Nuevo proyecto en la db b) Visualizar proyecto activo en el sistema | Sprint 1 | Accepted | 1.0 | 1.0 | 0.5
Organización y Proyectos | MDC3 | Como Administrador Quiero editar la información de los proyectos Para poder actualizar mis proyectos | a) Actualizar datos del proyecto en db | Sprint 1 | Accepted | 1.0 | 1.0 | 0.5
Organización y Proyectos | MDC4 | Como Administrador Quiero eliminar mis proyectos Para poder descartar los proyectos terminados y/o sin ejecución | a) Eliminar todos los contenidos y elementos relacionados con el proyecto | Sprint 1 | Accepted | 1.0 | 1.0 | 0.5
Organización y Proyectos | MDC5 | Como Administrador Quiero agregar páginas genéricas Para poder presentar información genérica | a) Visualización de las páginas genericas b) Visualizar los datos agregados en cada página | Sprint 1 | Accepted | 2.0 | 5.0 | 1.9
Organización y Proyectos | MDC6 | Como Administrador Quiero agregar páginas informativas Para poder presentar información adicional a la organización/proyecto | a) Visualización de las páginas informativas b) Listar páginas informativas | Sprint 1 | Accepted | 1.0 | 1.0 | 0.5
Organización y Proyectos | MDC7 | Como Administrador Quiero actualizar los datos de mis páginas Para poder proporcionar datos actualizados y/o corregir la información | a) Actualizar la información en la db b) Visualizar correctamente la información actualizada de la página | Sprint 1 | Accepted | 1.0 | 40.0 | 3.6
Organización y Proyectos | MDC8 | Como Administrador Quiero eliminar páginas Para poder descartar páginas que ya no sean requeridas | a) Registro eliminado en la db b) No se muestra mas en el sistema la página eliminada | Sprint 1 | Accepted | 2.0 | 3.0 | 1.5
Organización y Proyectos | MDC9 | Como Usuario Quiero visualizar páginas asociadas a Organización/Proyecto Para poder promocionar campañas | a) Visualizar correctamente página en la organización y proyecto correspondiente | Sprint 1 | Accepted | 1.0 | 2.0 | 1.0
Organización y Proyectos | MDC10 | Como Usuario Quiero solicitar información de contacto Para poder solicitar mas información acerca de la organización/proyecto | a) Formulario de contacto b) Guardar y enviar solicitud de contacto con información agregada por el usuario | Sprint 1 | Accepted | 2.0 | 3.0 | 1.5
Organización y Proyectos | MDC11 | Como Administrador Quiero agregar un nuevo blog Para poder proporcionar artículos y notas acerca de la organización y sus proyectos | a) Nuevo registro de entidad blog en la db b) Visualizar correctamente la información del blog | Sprint 1 | Accepted | 2.0 | 3.0 | 1.5
Organización y Proyectos | MDC12 | Como Administrador Quiero actualizar un blog Para poder mantener actualizado y/o corregir errores en un blog | a) Actualizar los datos de la entidad en la db b) Visualizar correctamente los cambios realizados | Sprint 1 | Accepted | 3.0 | 5.0 | 2.2
Organización y Proyectos | MDC13 | Como Administrador Quiero eliminar blog Para poder descartar blogs que no sean necesarios dentro el sitio | a) Quitar registro de entidad blog de la db b) No se visualiza el blog eliminado en el sistema. | Sprint 1 | Accepted | 3.0 | 5.0 | 2.2
Organización y Proyectos | MDC14 | Como Administrador Quiero agregar una nueva noticia Para poder difundir información de las actividades y acontecimientos concernientes en organización/proyectos | a) Nuevo registro de entidad noticia en la db b) Visualizar correctamente la noticia nueva en el sistema. | Sprint 1 | Accepted | 3.0 | 5.0 | 2.2
Organización y Proyectos | MDC15 | Como Administrador Quiero actualizar una noticia Para poder corregir información de la noticia | a) Actualizar los datos de la entidad en la db b) Visualizar correctamente los cambios realizados | Sprint 1 | Accepted | 3.0 | 5.0 | 2.2
Organización y Proyectos | MDC16 | Como Administrador Quiero eliminar noticia Para poder descartar noticias que no sean requeridos en el sistema | a) Registro de entidad blog eliminado en la db b) La noticia ya no está disponible en el sistema | Sprint 1 | Accepted | 3.0 | 5.0 | 2.2

## Sprint 2
Tema | ID | User story | Criterio de aceptación | Sprint | Status | 50 | 90 | Días
Organización y Proyectos | MDC17 | Como Administrador Quiero registrar cuenta de usuario Para poder agregar usuarios al sistema | a) Nuevo usuario registrado en la db b) Visualizar correctamente la información del usuario en el administrador de usuarios c) Dependiente el tipo de usuario el mismo puede acceder al área reservada correspondiente. | Sprint 2 | Accepted | 2.0 | 3.0 | 1.5
Organización y Proyectos | MDC18 | Como Administrador Quiero eliminar cuenta de usuario Para poder descartar cuentas que no sean necesarias en el sistema | a) Registro de cuenta de usuario eliminado en la db b) La cuenta de usuario queda des-habilitada para usar el sistema | Sprint 2 | Accepted | 5.0 | 5.0 | 2.5
Organización y Proyectos | MDC19 | Como Administrador Quiero agregar un nuevo evento Para poder registrar información acerca de un evento de la Organización/Proyecto | a) Nuevo registro de entidad evento en la db b) Visualizar correctamente el evento en el calendario y el sistema | Sprint 2 | Accepted | 3.0 | 5.0 | 2.2
Organización y Proyectos | MDC20 | Como Administrador Quiero editar un evento Para poder actualizar datos del evento | a) Datos actualizados del evento en la db b) Se visualizan correctamente los datos en el calendario y el sistema | Sprint 2 | Accepted | 3.0 | 5.0 | 2.2
Organización y Proyectos | MDC21 | Como Administrador Quiero eliminar un evento Para poder descartar eventos cancelados o que no sean necesarios | a) Registro eliminado dentro la db b) El evento no esta disponible ni en el calendario ni el sistema | Sprint 2 | Accepted | 1.0 | 3.0 | 1.2
Organización y Proyectos | MDC22 | Como Administrador Quiero visualizar mis eventos en un calendario Para poder tener una ayuda visual al administrar mis eventos | a) Visualizar un calendario con los eventos registrados b) Modos (mes-día-año) c) Los eventos se muestran en la posición adecuada dentro del calendario | Sprint 2 | Accepted | 3.0 | 5.0 | 2.2
Campañas | CAA1 | Como Administrador Quiero agregar una campaña de recaudación Para poder proporcionar información de una campaña de recaudación de fondos o bienes organizada por la fundación | a) Registro en la db de la campaña b) Datos correctos de medidas, metas y fechas límites c) Visualizar la campaña correctamente en el sistema | Sprint 2 | Accepted | 1.0 | 2.0 | 1.0
Campañas | CAA2 | Como Administrador Quiero actualizar la información de la campaña Para poder corregir los datos de la campaña | a) Los datos son actualizados correctamente en la db y el sistema b) Visualizar los cambios correctamente | Sprint 2 | Accepted | 1.0 | 1.0 | 0.5
Campañas | CAA3 | Como Usuario Quiero visualizar las campañas activas en el sistema Para poder promocionar mi campaña de recaudación | a) Visualizar correctamente las campañas asociadas a la organización/proyecto | Sprint 2 | Accepted | 1.0 | 2.0 | 1.0
Campañas | CAA5 | Como Administrador Quiero agregar una campaña de voluntariado Para poder promocionar el trabajo de voluntariado en los proyectos de la fundación | a) Registro de campaña voluntario en la db b) Visualizar correctamente la nueva campaña de voluntariado | Sprint 2 | Accepted | 1.0 | 1.0 | 0.5
Campañas | CAA6 | Como Administrador Quiero actualizar información de campaña de voluntariado Para poder agregar o corregir datos de la campaña de voluntariado | a) Datos actualizados correctamente guardados en la db b) Visualizar correctamente los cambios realizados | Sprint 2 | Accepted | 3.0 | 5.0 | 2.2
Campañas | CAA7 | Como Administrador Quiero eliminar una campaña de voluntariado Para poder descartar una campaña de voluntariado | a) Registro eliminado en la db b) Solicitudes asociadas eliminadas c) No se visualiza la campaña eliminada en el sistema | Sprint 2 | Accepted | 2.0 | 3.0 | 1.5
Campañas | CAA8 | Como Usuario Quiero registrar mi solicitud de trabajo voluntario Para poder ser aceptado como voluntario de la campaña | a) Registro de la solicitud en la db b) Visualizar las solicitudes a la campaña asociada en el área administrativa | Sprint 2 | Accepted | 3.0 | 8.0 | 2.6
Padrinos a distancia | PAD1 | Como Monitor de padrinos Quiero agregar a un padrino Para poder registrar a un padrino asociado al proyecto | a) Creación del registro de padrino dentro la db b) Visualización correcta de la información agregada del padrino. | Sprint 2 | Accepted | 2.0 | 3.0 | 1.5
Padrinos a distancia | PAD2 | Como Monitor de padrinos Quiero actualizar registro de padrino Para poder corregir o agregar información de un padrino | a) Se guardan correctamente los datos actualizados del padrino b) Visualización correcta de los cambios realizados | Sprint 2 | Accepted | 1.0 | 2.0 | 1.0
Padrinos a distancia | PAD3 | Como Monitor de padrinos Quiero eliminar el registro de padrino Para poder descartar un registro erróneo | a) El registro se elimina de la db b) No se visualiza la información del padrino en el sistema | Sprint 2 | Accepted | 1.0 | 1.0 | 0.5
Padrinos a distancia | PAD4 | Como Monitor de padrinos Quiero agregar a un ahijado Para poder registrar a un niño disponible para recibir un padrinazgo | a) Nuevo registro ahijado con los respectivos datos en la db b) Se visualiza correctamente la información del nuevo ahijado | Sprint 2 | Accepted | 2.0 | 3.0 | 1.5

## Sprint 3
Tema | ID | User story | Criterio de aceptación | Sprint | Status | 50 | 90 | Días
Campañas | CAA4 | Como Administrador Quiero agregar una contribución a una campaña de recaudación Para poder actualizar los estados y avance de la recaudación | a) Registro de la contribución a la campaña correspondiente en la db b) Visualizar las contribuciones a la campaña | Sprint 3 | Accepted | 1.0 | 1.0 | 0.5
Campañas | CAA9 | Como Administrador Quiero aceptar las solicitudes de voluntariado Para poder coordinar tareas con los voluntarios aceptados | a) Usuarios tipo voluntario para solicitudes aceptadas b) Nuevo calendario de coordinación para cada voluntario c) Notificación a voluntario | Sprint 3 | Accepted | 3.0 | 8.0 | 2.6
Campañas | CAA10 | Como Administrador Quiero eliminar solicitudes de voluntario Para poder filtrar solicitudes | a) Solicitud borrada de la db b) La solicitud no se vuelve a visualizar en la campaña asociada | Sprint 3 | Accepted | 1.0 | 3.0 | 1.2
Campañas | CAA11 | Como Administrador Quiero administrar eventos y actividades del voluntario Para poder coordinar actividades | a) Visualizar calendario asociado b) Agregar eventos y actividades en el calendario | Sprint 3 | Accepted | 5.0 | 13.0 | 3.9
Campañas | CAA12 | Como Voluntario - Administrador Quiero comentar en un actividad propuesta Para poder coordinar la actividad asociada | a) Comentario agregado al evento registrado en la db b) Visualización correcta de los comentarios asociados | Sprint 3 | Accepted | 3.0 | 5.0 | 2.2
Campañas | CAA13 | Como Administrador Quiero agregar el avance de la actividad Para poder evaluar el avance de la actividad | a) Registro en la db el porcentaje de avance b) Visualizar el porcentaje de avance en la actividad | Sprint 3 | Accepted | 5.0 | 13.0 | 3.9
Campañas | CAA14 | Como Administrador Quiero actualizar una actividad planteada Para poder corregir información coordinada con el voluntario | a) Registro de datos corregidos en la db b) Los datos anteriores son guardados para realizar un seguimiento a los cambios c) Visualizar los datos originales y los datos modificados de la actividad | Sprint 3 | Accepted | 3.0 | 5.0 | 2.2
Padrinos a distancia | PAD5 | Como Monitor de padrinos Quiero actualizar registro de ahijado Para poder corregir o agregar información de un ahijado | a) Se salvan correctamente los datos en la db b) Visualización de datos actualizados del ahijado | Sprint 3 | Accepted | 3.0 | 5.0 | 2.2
Padrinos a distancia | PAD6 | Como Monitor de padrinos Quiero eliminar registro de un ahijado Para poder descartar un registro erróneo | a) El registro del ahijado se elimina de la db b) No se visualiza la información concerniente al registro eliminado | Sprint 3 | Accepted | 3.0 | 8.0 | 2.6

## Sprint 4
Tema | ID | User story | Criterio de aceptación | Sprint | Status | 50 | 90 | Días
Padrinos a distancia | PAD7 | Como Monitor de padrinos Quiero registrar un nuevo padrinazgo Para poder empezar un seguimiento a la relación de padrinazgo entre padrino ahijado | a) En la db se registra la relación padrinazgo entre ahijado y padrino, ambos registrados b) Se visualiza la relación dentro de la administración de padrinazgos | Sprint 4 | Accepted | 3.0 | 5.0 | 2.2
Padrinos a distancia | PAD8 | Como Monitor de padrinos Quiero finalizar un padrinazgo Para poder concluir el seguimiento a una relación de padrinazgo | a) Padrinazgo en estado inactivo b) No se pueden realizar mas registros de documentos o eventos en padrinago | Sprint 4 | Accepted | 1.0 | 3.0 | 1.2
Padrinos a distancia | PAD9 | Como Monitor de padrinos Quiero registrar un documento Para poder adjuntar información concerniente al ahijado | a) Documento disponible en la carpeta correspondiente al ahijado | Sprint 4 | Accepted | 5.0 | 13.0 | 3.9
Padrinos a distancia | PAD10 | Como Monitor de padrinos Quiero registrar un evento Para poder gestionar las visitas realizadas a los ahijados | a) Evento registrado en la db b) Visualización correcta del evento dentro del calendario del ahijado | Sprint 4 | Accepted | 3.0 | 5.0 | 2.2
Padrinos a distancia | PAD11 | Como Monitor de padrinos Quiero comentar un evento Para poder adjuntar información extra en un evento | a) Comentario guardado correctamente dentro de la db b) Visualización correcta del comentario, fecha, autor | Sprint 4 | Accepted | 3.0 | 5.0 | 2.2
Padrinos a distancia | PAD12 | Como Monitor de padrinos Quiero asociar un padrinazgo a un monitor padrinos Para poder asignar a un monitor al padrinzago | a) Se guarda la relación padrinazgo- monitor correctamente en la db b) El monitor asignado visualiza correctamente el padrinazgo asignado | Sprint 4 | Accepted | 3.0 | 5.0 | 2.2
Padrinos a distancia | PAD13 | Como Monitor de padrinos Quiero enviar un correo a un padrino Para poder enviar un informe del padrinazgo y el estado del ahijado | a) Se registra el mensaje correctamente b) Envío correcto de correo a través del sistema | Sprint 4 | Accepted | 5.0 | 13.0 | 3.9
Tema | ID | User story | Criterio de aceptación | Sprint
Padrinos a distancia | PAD7 | Como Monitor de padrinos Quiero registrar un nuevo padrinazgo Para poder empezar un seguimiento a la relación de padrinazgo entre padrino ahijado | a) En la db se registra la relación padrinazgo entre ahijado y padrino, ambos registrados b) Se visualiza la relación dentro de la administración de padrinazgos | Sprint 4

## Hoja2
Tema | ID | User story | Criterio de aceptación | Iteración | Status
Campañas | CAA1 | Como Administrador Quiero agregar una campaña de recaudación Para poder proporcionar información de una campaña de recaudación de fondos o bienes organizada por la fundación | a) Registro en la db de la campaña b) Datos correctos de medidas, metas y fechas límites c) Visualizar la campaña correctamente en el sistema | Sprint 2 | Accepted
Campañas | CAA2 | Como Administrador Quiero actualizar la información de la campaña Para poder corregir los datos de la campaña | a) Los datos son actualizados correctamente en la db y el sistema b) Visualizar los cambios correctamente | Sprint 2 | Accepted
Campañas | CAA3 | Como Usuario Quiero visualizar las campañas activas en el sistema Para poder promocionar mi campaña de recaudación | a) Visualizar correctamente las campañas asociadas a la organización/proyecto | Sprint 2 | Accepted
Campañas | CAA5 | Como Administrador Quiero agregar una campaña de voluntariado Para poder promocionar el trabajo de voluntariado en los proyectos de la fundación | a) Registro de campaña voluntario en la db b) Visualizar correctamente la nueva campaña de voluntariado | Sprint 2 | Accepted
Campañas | CAA8 | Como Usuario Quiero registrar mi solicitud de trabajo voluntario Para poder ser aceptado como voluntario de la campaña | a) Registro de la solicitud en la db b) Visualizar las solicitudes a la campaña asociada en el área administrativa | Sprint 2 | Accepted
Campañas | CAA4 | Como Administrador Quiero agregar una contribución a una campaña de recaudación Para poder actualizar los estados y avance de la recaudación | a) Registro de la contribución a la campaña correspondiente en la db b) Visualizar las contribuciones a la campaña | Sprint 2 | Accepted
Tema | ID | User story | Criterio de aceptación | Iteración
Padrinos a distancia | PAD1 | Como Monitor de padrinos Quiero agregar a un padrino Para poder registrar a un padrino asociado al proyecto | a) Creación del registro de padrino dentro la db b) Visualización correcta de la información agregada del padrino. | Sprint 4
Padrinos a distancia | PAD4 | Como Monitor de padrinos Quiero agregar a un ahijado Para poder registrar a un niño disponible para recibir un padrinazgo | a) Nuevo registro ahijado con los respectivos datos en la db b) Se visualiza correctamente la información del nuevo ahijado | Sprint 4
Padrinos a distancia | PAD7 | Como Monitor de padrinos Quiero registrar un nuevo padrinazgo Para poder empezar un seguimiento a la relación de padrinazgo entre padrino ahijado | a) En la db se registra la relación padrinazgo entre ahijado y padrino, ambos registrados b) Se visualiza la relación dentro de la administración de padrinazgos | Sprint 4
Padrinos a distancia | PAD9 | Como Monitor de padrinos Quiero registrar un documento Para poder adjuntar información concerniente al ahijado | a) Documento disponible en la carpeta correspondiente al ahijado | Sprint 4
Padrinos a distancia | PAD10 | Como Monitor de padrinos Quiero registrar un evento Para poder gestionar las visitas realizadas a los ahijados | a) Evento registrado en la db b) Visualización correcta del evento dentro del calendario del ahijado | Sprint 4
Padrinos a distancia | PAD11 | Como Monitor de padrinos Quiero comentar un evento Para poder adjuntar información extra en un evento | a) Comentario guardado correctamente dentro de la db b) Visualización correcta del comentario, fecha, autor | Sprint 4

## Hoja3
PINT | 3 | Gestión de Páginas Genéricas
Propósito |  | Verificar la edición de información En páginas genéricas
Prerrequisitos |  | Información de un proyecto
Datos de prueba |  | Contenido para una página informativa.
Pasos |  | 1. Ingresar a la administración de página.
2. Crear y editar la información de la página agregada.
3. Visualizar página dentro el proyecto correspondiente.