## Backlog Report
Fundación UNISOL |  |  |  | Velocidad: 2.0
Tema | ID | User story | Criterio de aceptación | Comentarios | Sprint | 50 | 90 | Días
Manejador de contenidos | MDC1 | Como Administrador Quiero Editar la información de la organización Para poder ser vista en la página principal | a) Titulo b) Contenido c) campos opcionales (subtitulo, mulitmedia) | Se agregaron campos de: motto(lema), params(parametros). Agregar elementos al formulario de Organización | Sprint 1 | 1.0 | 1.0 | 0.5
| MDC2 | Como Administrador Quiero agregar proyectos a mi organización Para poder ser vistos en las páginas de cada proyecto | a) Título b) Tipo de proyecto c) contenido d) campos opcionales (subtitulo, multimedia, módulos) | Terminado | Sprint 1 | 1.0 | 1.0 | 0.5
| MDC3 | Como Administrador Quiero editar la información de los proyectos Para poder actualizar mis proyectos | a) actualización de contenido | Terminado | Sprint 1 | 1.0 | 1.0 | 0.5
| MDC4 | Como Administrador Quiero eliminar mis proyectos Para poder | a) Eliminar todos los contenidos y elementos relacionados con el proyecto | Falta la elminar los elementos relacionados al proyecto | Sprint 1 | 1.0 | 1.0 | 0.5
| MDC5 | Como Administrador Quiero agregar y quitar páginas genéricas a mi organización Para poder presentar información genérica | a) Visualización de las páginas genericas | Falta verificación de una única página de genérica. Ej. Una sola página de Contacto activa de la fundación. | Sprint 1 | 2.0 | 5.0 | 1.9
| MDC6 | Como Administrador Quiero gestionar los tipos de proyectos a agregar Para poder categorizar mis proyectos | a) Se pueden asociar proyectos a los tipos de proyecto correspondientes | Terminado | Sprint 1 | 1.0 | 1.0 | 0.5
| MDC7 | Como Administrador Quiero gestionar los usarios Para poder tener un control de los usuarios y el acceso al área reservada | a) Un usuario es agregado correctamente cuando este puede acceder al área reservada con sus respectivos permisos | Falta registro público y administración de cuentas | Sprint 1 | 1.0 | 40.0 | 3.6
| MDC8 | Como Administrador de proyecto Quiero agregar páginas informativas a mi proyecto Para poder promocionar mi proyecto | a) Visualizar correctamente la página en el área informativa | Terminado | Sprint 1 | 2.0 | 3.0 | 1.5
| MDC9 | Como Administrador de proyecto Quiero gestionar campañas en mi proyecto Para poder promocionar campañas | a) Visualizar correctamente y en el formato adecuado la campaña correspondiente | Se debe tener el formato de cada tipo de campaña para hacer un formulario y visualización personalidad de cada tipo de campaña |  | 1.0 | 2.0 | 1.0
| MDC10 | Como Administrador de proyecto Quiero gestionar noticias del proyecto Para poder informar de los acontecimientos de mi proyecto | a) Visuaizar correctamente el contenido gestionado |  |  | 2.0 | 3.0 | 1.5
| MDC11 | Como Administrador de proyecto Quiero gestionar blogs del proyecto Para poder promocionar información genérica del proyecto | a) Visualizar correctamente el contenido gestionado |  |  | 2.0 | 3.0 | 1.5
| MDC12 | Como Administrador de proyecto Quiero gestionar mis galerías de imágenes Para poder organizar mis imágenes | a) Visualizar la información de la galería |  |  | 3.0 | 5.0 | 2.2
| MDC13 | Como Administrador de proyecto Quiero gestionar mis imágenes de galería Para poder | a) Visualizar las imágenes de la galería |  |  | 3.0 | 5.0 | 2.2
| MDC14 | Como Administrador de proyecto Quiero gestionar mis videos Para poder promocionar las actividades del proyecto | a) Visualizar los videos |  |  | 3.0 | 5.0 | 2.2
| MDC15 | Como Administrador de proyecto Quiero gestionar los eventos de mi proyecto Para poder promocionar los eventos |  |  |  | 3.0 | 5.0 | 2.2
| MDC16 | Como Administrador de proyecto Quiero gestionar documentos de uso interno Para poder compartir contenido con mis colaboradores |  |  |  | 3.0 | 5.0 | 2.2
| MDC17 | Como Administrador de proyecto Quiero enviar mensajes a mis colaboradores Para poder ponerlos al día acerca de mis actividades |  |  |  | 2.0 | 3.0 | 1.5
| Total para el tema 'Manejador de contenidos' |  |  | 71.4 puntos / 35.7 días
Campañas | CAA1 | Como Administrador de proyecto Quiero gestionar una campaña de voluntariado Para poder |  |  |  | 1.0 | 2.0 | 1.0
| CAA2 | Como Voluntario Quiero registrarme a una campaña de voluntariado Para poder ayudar a un proyecto |  |  |  | 1.0 | 1.0 | 0.5
| CAA3 | Como Administrador de proyecto Quiero gestionar el registro de voluntarios Para poder coordinar la ayuda en el proyecto |  |  |  | 1.0 | 2.0 | 1.0
| CAA4 | Como Voluntario Quiero quiero coordinar una visita Para poder organizar mi ayuda |  |  |  | 1.0 | 1.0 | 0.5
| CAA5 | Como Voluntario Quiero gestionar eventos en mi visita Para poder |  |  |  | 1.0 | 1.0 | 0.5
| CAA6 | Como Voluntario Quiero agregar contenido informativo a un evento Para poder |  |  |  | 3.0 | 5.0 | 2.2
| CAA7 | Como Voluntario Quiero compartir mi evento en redes sociales Para poder |  |  |  | 2.0 | 3.0 | 1.5
| CAA8 | Como Administrador de proyecto Quiero agregar una campaña de recaudación de fondos o bienes Para poder |  |  |  | 3.0 | 8.0 | 2.6
| CAA9 | Como Administrador de proyecto Quiero publicar la ayuda en la campaña de recaudación Para poder facilitar información a mis benefactores |  |  |  | 3.0 | 8.0 | 2.6
| Total para el tema 'Campañas' |  |  | 23.5 puntos / 11.8 días
Padrinos a distancia | PAD1 | Como Monitor de padrinos Quiero agregar a una ayuda padrino ahijado Para poder hacer un seguimiento de la ayuda | a) Creación de una entidad padrino b) Creación de una entidad ahijado c) relación establecida en ayuda padrino ahijado |  |  | 2.0 | 3.0 | 1.5
| PAD2 | Como Monitor de padrinos Quiero planificar mis visitas a los ahijados Para poder organizar mis visitas | a) Crear un evento en mi calendario |  |  | 1.0 | 2.0 | 1.0
| PAD3 | Como Monitor de padrinos Quiero agregar información adjunta de las compras realizadas Para poder organizar mis compras | a) agregar imágenes b) agregar códigos de factura |  |  | 1.0 | 1.0 | 0.5
| PAD4 | Como Monitor de padrinos Quiero agregar información adjunta de las cartas o entrevistas del ahijado al padrino Para poder | a) agregar imágenes b) agregar documentos |  |  | 2.0 | 3.0 | 1.5
| PAD5 | Como Monitor de padrinos Quiero agregar traducciones a mis documentos y detalles de imágenes Para poder | a) agregar contenido traducido |  |  | 3.0 | 5.0 | 2.2
| PAD6 | Como Monitor de padrinos Quiero enviar por correo electrónico contenido seleccionado a un padrino Para poder |  |  |  | 3.0 | 8.0 | 2.6
| PAD7 | Como Quiero Para poder | [5 empty] | 0.0
| Total para el tema 'Padrinos a distancia' |  |  | 17.7 puntos / 8.8 días
Total para el backlog 'Fundación UNISOL' |  |  |  | 112.6 puntos / 56.3 días

## Story List
Tema | ID | User story | Criterio de aceptación | Comentarios | Sprint | 50 | 90 | Días
Manejador de contenidos | MDC1 | Como Administrador Quiero Editar la información de la organización Para poder ser vista en la página principal | a) Titulo b) Contenido c) campos opcionales (subtitulo, mulitmedia) |  | Sprint 1 | 1.0 | 1.0 | 0.5
Manejador de contenidos | MDC2 | Como Administrador Quiero agregar proyectos a mi organización Para poder ser vistos en las páginas de cada proyecto | a) Título b) Tipo de proyecto c) contenido d) campos opcionales (subtitulo, multimedia, módulos) |  | Sprint 1 | 1.0 | 1.0 | 0.5
Manejador de contenidos | MDC3 | Como Administrador Quiero editar la información de los proyectos Para poder actualizar mis proyectos | a) actualización de contenido |  | Sprint 1 | 1.0 | 1.0 | 0.5
Manejador de contenidos | MDC4 | Como Administrador Quiero eliminar mis proyectos Para poder | a) Eliminar todos los contenidos y elementos relacionados con el proyecto |  | Sprint 1 | 1.0 | 1.0 | 0.5
Manejador de contenidos | MDC5 | Como Administrador Quiero agregar y quitar páginas genéricas a mi organización Para poder presentar información genérica | a) Visualización de las páginas genericas |  | Sprint 1 | 2.0 | 5.0 | 1.9
Manejador de contenidos | MDC6 | Como Administrador Quiero gestionar los tipos de proyectos a agregar Para poder categorizar mis proyectos | a) Se pueden asociar proyectos a los tipos de proyecto correspondientes |  | Sprint 1 | 1.0 | 1.0 | 0.5
Manejador de contenidos | MDC7 | Como Administrador Quiero gestionar los usarios Para poder tener un control de los usuarios y el acceso al área reservada | a) Un usuario es agregado correctamente cuando este puede acceder al área reservada con sus respectivos permisos |  | Sprint 1 | 1.0 | 40.0 | 3.6
Manejador de contenidos | MDC8 | Como Administrador de proyecto Quiero agregar páginas informativas a mi proyecto Para poder promocionar mi proyecto | a) Visualizar correctamente la página en el área informativa |  | Sprint 1 | 2.0 | 3.0 | 1.5
Manejador de contenidos | MDC9 | Como Administrador de proyecto Quiero gestionar campañas en mi proyecto Para poder promocionar campañas | a) Visualizar correctamente y en el formato adecuado la campaña correspondiente | Se debe tener el formato de cada tipo de campaña para hacer un formulario y visualización personalidad de cada tipo de campaña |  | 1.0 | 2.0 | 1.0
Manejador de contenidos | MDC10 | Como Administrador de proyecto Quiero gestionar noticias del proyecto Para poder informar de los acontecimientos de mi proyecto | a) Visuaizar correctamente el contenido gestionado |  |  | 2.0 | 3.0 | 1.5
Manejador de contenidos | MDC11 | Como Administrador de proyecto Quiero gestionar blogs del proyecto Para poder promocionar información genérica del proyecto | a) Visualizar correctamente el contenido gestionado |  |  | 2.0 | 3.0 | 1.5
Manejador de contenidos | MDC12 | Como Administrador de proyecto Quiero gestionar mis galerías de imágenes Para poder organizar mis imágenes | a) Visualizar la información de la galería |  |  | 3.0 | 5.0 | 2.2
Manejador de contenidos | MDC13 | Como Administrador de proyecto Quiero gestionar mis imágenes de galería Para poder | a) Visualizar las imágenes de la galería |  |  | 3.0 | 5.0 | 2.2
Manejador de contenidos | MDC14 | Como Administrador de proyecto Quiero gestionar mis videos Para poder promocionar las actividades del proyecto | a) Visualizar los videos |  |  | 3.0 | 5.0 | 2.2
Manejador de contenidos | MDC15 | Como Administrador de proyecto Quiero gestionar los eventos de mi proyecto Para poder promocionar los eventos |  |  |  | 3.0 | 5.0 | 2.2
Manejador de contenidos | MDC16 | Como Administrador de proyecto Quiero gestionar documentos de uso interno Para poder compartir contenido con mis colaboradores |  |  |  | 3.0 | 5.0 | 2.2
Manejador de contenidos | MDC17 | Como Administrador de proyecto Quiero enviar mensajes a mis colaboradores Para poder ponerlos al día acerca de mis actividades |  |  |  | 2.0 | 3.0 | 1.5
Campañas | CAA1 | Como Administrador de proyecto Quiero gestionar una campaña de voluntariado Para poder |  |  |  | 1.0 | 2.0 | 1.0
Campañas | CAA2 | Como Voluntario Quiero registrarme a una campaña de voluntariado Para poder ayudar a un proyecto |  |  |  | 1.0 | 1.0 | 0.5
Campañas | CAA3 | Como Administrador de proyecto Quiero gestionar el registro de voluntarios Para poder coordinar la ayuda en el proyecto |  |  |  | 1.0 | 2.0 | 1.0
Campañas | CAA4 | Como Voluntario Quiero quiero coordinar una visita Para poder organizar mi ayuda |  |  |  | 1.0 | 1.0 | 0.5
Campañas | CAA5 | Como Voluntario Quiero gestionar eventos en mi visita Para poder |  |  |  | 1.0 | 1.0 | 0.5
Campañas | CAA6 | Como Voluntario Quiero agregar contenido informativo a un evento Para poder |  |  |  | 3.0 | 5.0 | 2.2
Campañas | CAA7 | Como Voluntario Quiero compartir mi evento en redes sociales Para poder |  |  |  | 2.0 | 3.0 | 1.5
Campañas | CAA8 | Como Administrador de proyecto Quiero agregar una campaña de recaudación de fondos o bienes Para poder |  |  |  | 3.0 | 8.0 | 2.6
Campañas | CAA9 | Como Administrador de proyecto Quiero publicar la ayuda en la campaña de recaudación Para poder facilitar información a mis benefactores |  |  |  | 3.0 | 8.0 | 2.6
Padrinos a distancia | PAD1 | Como Monitor de padrinos Quiero agregar a una ayuda padrino ahijado Para poder hacer un seguimiento de la ayuda | a) Creación de una entidad padrino b) Creación de una entidad ahijado c) relación establecida en ayuda padrino ahijado |  |  | 2.0 | 3.0 | 1.5
Padrinos a distancia | PAD2 | Como Monitor de padrinos Quiero planificar mis visitas a los ahijados Para poder organizar mis visitas | a) Crear un evento en mi calendario |  |  | 1.0 | 2.0 | 1.0
Padrinos a distancia | PAD3 | Como Monitor de padrinos Quiero agregar información adjunta de las compras realizadas Para poder organizar mis compras | a) agregar imágenes b) agregar códigos de factura |  |  | 1.0 | 1.0 | 0.5
Padrinos a distancia | PAD4 | Como Monitor de padrinos Quiero agregar información adjunta de las cartas o entrevistas del ahijado al padrino Para poder | a) agregar imágenes b) agregar documentos |  |  | 2.0 | 3.0 | 1.5
Padrinos a distancia | PAD5 | Como Monitor de padrinos Quiero agregar traducciones a mis documentos y detalles de imágenes Para poder | a) agregar contenido traducido |  |  | 3.0 | 5.0 | 2.2
Padrinos a distancia | PAD6 | Como Monitor de padrinos Quiero enviar por correo electrónico contenido seleccionado a un padrino Para poder |  |  |  | 3.0 | 8.0 | 2.6
Padrinos a distancia | PAD7 | Como Quiero Para poder | [5 empty] | 0.0